## Tên dự án
Mã số tài liệu | 171020057789
Tên dự án | web badminton
Mô tả dự án | Phát triển hệ thống web bán đồ cầu lông
Người cập nhật | PM020A | Thế Anh
Phiên bản | 0.1

## Người bảo trợ dự án
Tên người bảo trợ | Pink Shark
Mô tả | -Nhà đầu tư kim cương -số điện thoại cơ quan: 0993333875 -số điện thoại cá nhân: 0916355891 -Cao Lỗ, phường 14,quận 8,HCM
Người cập nhật | DH52300025 Bùi Thế Anh | STT | Nhà bảo trợ (tên nhà bảo trợ) | Tư cách (loại nhà đầu tư) | Số điện thoại | Mail | Địa chỉ liên hệ
Phiên bản | 0.1 | 1 | Pink Shark | Nhà tài trợ kim cương 70% vốn | xxxxxxxxxx | khóa | 80 cao lỗ ,quận 8,HCM
Nhu Cầu | Xây dựng 1 hệ thống bán hàng đồ cầu lông dựa trên mong muốn của khách hàng | 2
|  | .... | .... | ... | ... | ... | ...
|  | Người cập nhật | DH52300025 Bùi Thế Anh
|  | Phiên bản | 0.1
|  | Nhu cầu | Xây dựng 1 hệ thống bán hàng đồ cầu lông dựa trên mong muốn của khách hàng

## Người quản lý dự án
Mã số tài liệu | 171020057789
Tên PM | Bùi Thế Anh
Mô tả | -chức vụ PM -học vị..... -thành tích cá nhân.... -mail jdjdjdj@gmail.com -số điện thoại 0916355891
Ngày tiếp nhận dự án | 11/2//2026
Người cập nhật | DH52300025 Bùi Thế Anh
phiên bản | 0.1 | STT | Tên PM | NGÀY TIẾP NHẬN DỰ ÁN | Chức vụ | học vị | Thành tích | Mail | Só điện thoại | Địa chỉ liên hệ | Đặc quyền
|  | 1 | Bùi Thế Anh | 2026-11-02 | PM | không | không | jsjsjsjs@gmail.com |  | 80 Cao lỗ | không có
2
3
....
|  | Người cập nhật | DH52300025 Bùi Thế Anh
|  | Phiên bản | 0.1

## Mục tiêu đự án
Mã số tài liệu | 171020057789
Mục tiêu tổng quát | Tạo ra 1 badminton sales website
Chi tiết | mục tiêu
1 | Xây dựng dữ liệu đồ cầu lông
2 | Xây dựng cơ chế thu thập thông tin khách hàng muốn
3 | Cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán cho khách hàng
4 | Chức năng đánh giá và bình luận về sản phẩm
Người cập nhật | DH52300025 Bùi Thế Anh
phiên bản | 0.1

## Phạm vi dự ans5_6
Mã số tài liệu | 171020057789
Phạm vi Badminton sales website
|  | Thuộc phạm vi dự án |  | Không thuôc phạm vi dự án
Gia đoạn 1 | Địa lý - không gian | Địa lý: dịch vụ sẽ triển khai tại Việt Nam. Nền tảng số: sử dụng API google & chạy quảng cáo trên nền tảng google search |  | Địa lý: U\{Việt} Nền tảng số: facebook & zingme | U là tập các quốc gia.
| "Công nghệ" | Triển khai trên Web |  | App Android App IOS App Windows phone App desktop
| Chức năng | Chức năng phải xây dựng cho Web (*) a. Mua hàng & Thanh toán b. Quản lý tài khoản c. Tương tác với sản phẩm d. Thông báo & Email f. Ghi nhận lại đánh giá của khách hàng về sản phẩm g. Trải nghiệm người dùng h. Hỗ trợ đa ngôn ngữ (có thể thay đổi ngôn ngữ cho trang web). Ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt |  | P\{*} | P là tập vũ trụ các chức năng của nền tảng WEB
Gia đoạn 2 | Địa lý - không gian | Địa lý: dịch vụ sẽ triển khai tại Việt Nam Nền tảng số: sử dụng API google & chạy quảng cáo trên nền tảng google search facebook |  | Địa lý: U\{Việt} Nền tảng số: zingme | U là tập các quốc gia.
| "Công nghệ" | Triển khai trên Web |  | App Android App IOS App Windows phone App desktop
| Chức năng | Web: e. Chia sẻ với bạn bè qua facebook, twitter. | Web: Hoàn thiện & fix Bug
Gia đoạn 3 | Địa lý - không gian
"Công nghệ"
Chức năng
Người cập nhật: | Thế Anh
Phiên bản | 0.1

## Thời gian dự kiến
Mã số tài liệu | 171020057789 |  | Người cập nhật:Thế Anh
|  |  | Phiên bản | 0.1
Tổng thể dự án
| Thời gian | Đơn vị thời gian
Giai đoạn 01 | 1 | năm
Giai đoạn 02 | 2 | tháng
|  |  | Các mốc sự kiện quan trọng cho Giai đoạn 1 |  | 1 năm triển khai
tính ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật)
|  |  | stt | Sự kiện | Thời gian | Đơn vị thời gian | ghi chú
|  |  | 1 | Khởi động giai đoạn 1 | 5 | ngày
|  |  | 2 | Lập kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 | 6 | ngày
|  |  | 3 | Tổ chức | 3 | ngày
|  |  | 4 | Phân tích chức năng Web | 6 | ngày
|  |  | 5 | Phân tích thành phần dự liệu | 12 | ngày
|  |  | 6 | Triển khai server- host web - API | 1 | ngày
|  |  | 7 | Cài đặt backend | 2 | tháng
|  |  | 8 | Thiết kế layout | 1 | tháng
|  |  | 9 | Cài đặt frontend | 1 | tháng
|  |  | 10 | Thu thập và xây dụng dữ liệu đồ xu hướng | 3 | tháng
|  |  | 11 | Triển khai WEB | 3 | ngày
|  |  | 12 | Vận hành dịch vụ badminton sales trên web | 6 | tháng
Các mốc sự kiện quan trọng cho Giai đoạn 2
|  |  | tính ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật) |  | 2 tháng triển khai
|  |  | stt | sự kiện | thời gian | đơn vị thời gian
|  |  | 1 | hoàn thiện web | 2 | tháng

## Chi phí
Mã số tài liệu | 171020057789 | Người cập nhật: |  | Thế Anh
|  | Phiên bản | 0.1
Chi phí phát triển WEB
stt | Nội dung giải ngân | Phân bổ | Đơn vị | 1750000
1 | Web | 600000 | VNĐ
2 | Thu Thập & xây dựng ngư liệu | 500000 | VNĐ
3 | Quản lý | 50000 | VNĐ
4 | Vận hành | 600000 | VNĐ
5 | Chi phí rủi ro | 262500 | VNĐ

## Ràng buộc
Mã số tài liệu | 171020057789 | Người cập nhật: |  | Thế Anh
|  | Phiên bản | 0.1
| Dự án chịu chi phối của: | chi chú
Ràng buộc về tài chính
ràng buộc về chính sách & pháp luật

## rủi ro
Mã số tài liệu | 171020057789 | Người cập nhật:Thế Anh
Phiên bản 0.1
Mã | Tên | Mô tả
R1 | Biến động về nhân lực | Nhân viên nghỉ do: - Ốm - Chuyện gia đình - Nghỉ Việc
R2 | Phân tích yêu cầu khách hàng | - Phân tích sai yêu cầu của khách hàng. - Phân tích chưa sát ý của khách hàng
R3 | Kĩ năng nhân viên | Nắm bắt công nghệ mới không tốt
R4 | Phát trinh bug khi triển khai dự án. | Chương trình kiểm thử ok, nhưng khi triển hai hệ thống thì phát sinh lỗi. Thường lỗi kiên quan đến hiệu năng va độ tin cậy.
R5 | Thay đổi yêu cầu giao diện | Khách hàng thường xuyên yêu cầu chỉnh sửa giao diện theo ý thích nhất thời.
R6 | Thay đồi yêu cầu chức năng và phi chức năng | Thêm - bỏ đi chức năng. Yêu cầu phát triển hệ. thống trên nền tảng công nghệ khác
R7 | Host | Host không hỗ trợ công nghệ cho hệ thống đang phát triển
R8 | xung đột hệ thống | Phát sinh giữa Server và Client chủ yếu liên quan đến giao diện.
R9 | Thao tác sai khi sử dụng hệ thống | Nhân viên Travel Plannig thao tác sai gây ra lỗi
R10 | Phối hợp làm việc giữa hai nhóm 1-2 | Cung cấp sai thông tin Lịch làm việc khác nhau. ...
R11 | Nghỉ lễ | Nhân viên bận việc gia đình

## Các bên liên quan
Mã số tài liệu | 171020057789 | Người cập nhật: | Thế Anh
|  | Phiên bản | 0.1
stt | tên | Giới thiêu | thông tin liên lạc | Dự án thành công | Dự án thất bại | tác đông tiêu cực đến dự án | Tác động tiêu cực đến dự án