Thứ tự  công việc

|  | Sự kiện | Thứ tự công việc | Thời gian(ngày ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khởi động giai đoạn 1 | - | 5 |
| B | Lập kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 | A | 6 |
| C | Tổ chức | B | 3 |
| D | Phân tích chức năng web | C | 6 |
| E | Phân tích thành phần dữ liệu | C | 12 |
| F | Triển khai server-host web-api | C | 1 |
| G | Cài đặt backend | D E | 40 |
| H | Thiết kế layout | D E | 20 |
| I | Cài đặt frontend | H | 20 |
| J | Thu thập và xây dựng dữ liệu đồ xu hướng | C | 80 |
| K | Triển khai web | I G F | 3 |
| M | Vận hành dịch vụ badminton sales trên website | K | 120 |

Phân rã công việc cho từng cá nhân

| A | Khởi động giai đoạn 1 |  | Thời gian (5 ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị tài liệu cho mục tiêu dự án |  | 1 |
| 2 | Họp kick-off |  | 1 |
| 3 | Xác định phạm vi dự án |  | 1 |
| 4 | Phân bổ nguồn lực |  | 1 |
| 5 | Thiết lập kênh giao tiếp |  | 1 |
| B |  | Lập kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 |  | Thời gian (6 ngày) |
| 1 |  | Xác định yêu cầu ưu tiên |  | 1 |
| 2 |  | Lập time line |  | 1 |
| 3 |  | Lập ma trận rủi ro |  | 1 |
| 4 |  | Lập kế hoạch nhân sự |  | 1 |
| 5 |  | Lập chi phí |  | 1 |
| 6 |  | Duyệt kế hoạch |  | 1 |
| C |  | Tổ chức |  | Thời gian (3 ngày) |
| 1 |  | Thiết lập quy trình quản lý công việc |  | 1 |
| 2 |  | Cấu hình môi trường làm việc |  | 1 |
| 3 |  | Lập lịch họp & báo cáo |  | 1 |
| D |  | Phân tích chức năng web |  | Thời gian(6 ngày) |
| 1 |  | Thu thập yêu cầu |  | 1 |
| 2 |  | Xác định danh sách chức năng |  | 1 |
| 3 |  | Viết use-case |  | 2 |
| 4 |  | Vẽ sơ đồ hoạt động |  | 1 |
| 5 |  | Review& chốt yêu cầu |  | 1 |
| E |  | Phân tích thành phần dữ liệu |  | Thời gian(12 ngày) |
| 1 |  | Xác định loại dữ liệu |  | 1 |
| 2 |  | Phân tích luồng dữ liệu |  | 2 |
| 3 |  | Thiết kế bảng dự liệu sơ bộ |  | 2 |
| 4 |  | Chuẩn hóa dữ liệu |  | 2 |
| 5 |  | Xác định khóa chính - khóa ngoại |  | 1 |
| 6 |  | Vẽ erd |  | 2 |
| 7 |  | Viết tài liệu mô hình dữ liệu |  | 2 |
| F |  | Triển khai server- host-web api |  | Thời gian(1 ngày) |
| 1 |  | Tạo server+môi trường |  | 0.5 |
| 2 |  | Cài api test |  | 0.5 |
| G |  | Cài đặt backend |  | Thời gian (40 ngày) |
| 1 |  | Tạo project backend |  | 2 |
| 2 |  | Cấu hình routing |  | 3 |
| 3 |  | Thiết kế api crud |  | 8 |
| 4 |  | Kết nối db |  | 3 |
| 5 |  | Viết logic nghiệp vụ |  | 10 |
| 6 |  | Xác thực & phân quyền |  | 4 |
| 7 |  | Middleware bảo mật |  | 3 |
| 8 |  | Upload file |  | 2 |
| 9 |  | Tối ưu truy vấn |  | 3 |
| 10 |  | Viết test unit + postman |  | 2 |
| H |  | Thiết kế layout |  | Thời gian(20 ngày) |
| 1 |  | Thiết lập yêu cầu ui |  | 2 |
| 2 |  | Vẽ wireframe |  | 4 |
| 3 |  | Vẽ prototype |  | 4 |
| 4 |  | Thiết kế ui chi tiết |  | 6 |
| 5 |  | Thiết kế responsive |  | 2 |
| 6 |  | Bàn giao PE |  | 2 |
| I |  | Cài đặt frontend |  | Thời gian (20 ngày) |
| 1 |  | Tạo project PE |  | 2 |
| 2 |  | Tạo layout tổng thể |  | 3 |
| 3 |  | Tạo component |  | 6 |
| 4 |  | Kết nối api |  | 5 |
| 5 |  | Tối ưu responsive |  | 2 |
| 6 |  | Fix ui trước khi bàn giao |  | 2 |
| J |  | Thu thập & xây dựng dữ liệu xu hướng |  | Thời gian (80 ngày) |
| 1 |  | Xác định nguồn dữ liệu |  | 5 |
| 2 |  | Crawler dữ liệu |  | 15 |
| 3 |  | Làm sạch dữ liệu |  | 10 |
| 4 |  | Phân tích xu hướng |  | 20 |
| 5 |  | Lưu db+ tối ưu pipeline |  | 15 |
| 6 |  | Tạo báo cáo dữ liệu |  | 10 |
| 7 |  | Kiểm thử pipeline |  | 5 |
| K |  | Triển khai web |  | Thời gian (3 ngày) |
| 1 |  | Build& deploy backend |  | 1 |
| 2 |  | Build& deploy frontend |  | 1 |
| 3 |  | Test toàn hệ thống |  | 1 |
| M |  | Vận hành |  | Thời gian (120 ngày) |
| 1 |  | Giám sát hệ thống |  | 30 |
| 2 |  | Xử lý lỗi |  | 20 |
| 3 |  | Theo dõi log & server |  | 20 |
| 4 |  | Bổ sung dữ liệu chạy hệ thống |  | 20 |
| 5 |  | Chăm sóc người dùng |  | 20 |
| 6 |  | Báo cáo vận hành |  | 10 |